| # Table 6.2 Physical Achievements Under MPLADS in the State of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI.No | District | (1997-98) |  |  | (1998-99) |  |  | (1999-2000) |  |  | (2000-2001) |  |  | Total |  |  |
|  |  | Taken up | Completed | % | Taken up | Completed | % | Taken up | Completed | % | Taken up | Completed | % | Taken up | Completed | % |
| 1 | Kancheepuram | 135 | 107 | 79.26 | 61 | 4 | 6.56 | 202 | 201 | 99.50 | 115 | 102 | 88.70 | 513 | 414 | 80.70 |
| 2 | Tiruvallur | 69 | 34 | 49.28 | 100 | 4 | 4.00 | 145 | 144 | 99.31 | 175 | 138 | 78.86 | 489 | 320 | 65.44 |
| 3 | Cuddalore | 7 | 6 | 85.71 | 120 | 96 | 80.00 | 244 | 244 | 100.00 | 154 | 140 | 90.91 | 525 | 486 | 92.57 |
| 4 | Villupuram | 72 | 50 | 69.44 | 200 | 31 | 15.50 | 233 | 233 | 100.00 | 289 | 284 | 98.27 | 794 | 598 | 75.31 |
| 5 | Vellore | 187 | 137 | 73.26 | 114 | 71 | 62.28 | 426 | 426 | 100.00 | 389 | 385 | 98.97 | 1116 | 1019 | 91.31 |
| 6 | Tiruvannamalai | 67 | 31 | 46.27 | 80 | 12 | 15.00 | 144 | 144 | 100.00 | 206 | 204 | 99.03 | 497 | 391 | 78.67 |
| 7 | Salem | 279 | 255 | 91.40 | 380 | 317 | 83.42 | 165 | 165 | 100.00 | 324 | 321 | 99.07 | 1148 | 1058 | 92.16 |
| 8 | Namakkal | 112 | 109 | 97.32 | 123 | 111 | 90.24 | 204 | 204 | 100.00 | 288 | 288 | 100.00 | 727 | 712 | 97.94 |
| 9 | Dharmapuri | 101 | 91 | 90.10 | 152 | 128 | 84.21 | 231 | 231 | 100.00 | 221 | 220 | 99.55 | 705 | 670 | 95.04 |
| 10 | Erode | 47 | 31 | 65.96 | 236 | 78 | 33.05 | 142 | 142 | 100.00 | 183 | 180 | 98.36 | 608 | 431 | 70.89 |
| 11 | Coimbatore | 226 | 223 | 98.67 | 209 | 100 | 47.85 | 309 | 309 | 100.00 | 374 | 332 | 88.77 | 1118 | 964 | 86.23 |
| 12 | The Nilgiris | 63 | 63 | 100 | 9 | 6 | 66.67 | 40 | 40 | 100.00 | 121 | 108 | 89.26 | 233 | 217 | 93.13 |
| 13 | Thanjavur | 84 | 28 | 33.33 | 74 | 4 | 5.41 | 124 | 124 | 100.00 | 279 | 261 | 93.55 | 561 | 417 | 74.33 |
| 14 | Nagapattinam | 65 | 18 | 27.69 | 78 | 30 | 38.46 | 215 | 215 | 100.00 | 256 | 251 | 98.05 | 614 | 514 | 83.71 |
| 15 | Tiruvarur | 66 | 27 | 40.91 | 31 | 4 | 12.90 | 124 | 123 | 99.19 | 152 | 127 | 83.55 | 373 | 281 | 75.34 |
| 16 | Tiruchirapalli | 163 | 126 | 77.30 | 83 | 5 | 6.02 | 142 | 142 | 100.00 | 222 | 213 | 95.95 | 610 | 486 | 79.67 |
| 17 | Karur | 41 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | 108 | 108 | 100.00 | 73 | 73 | 100.00 | 271 | 181 | 66.79 |
| 18 | Perambalur | 25 | 20 | 80.00 | 50 | 14 | 28.00 | 82 | 82 | 100.00 | 183 | 181 | 98.91 | 340 | 297 | 87.35 |
| 19 | Pudukottai | 85 | 28 | 32.94 | 64 | 40 | 62.50 | 73 | 73 | 100.00 | 177 | 170 | 96.05 | 399 | 311 | 77.94 |
| 20 | Madurai | 111 | 105 | 94.59 | 161 | 95 | 59.01 | 315 | 315 | 100.00 | 307 | 301 | 98.05 | 894 | 816 | 91.28 |
| 21 | Theni | 8 | 6 | 75.00 | 83 | 2 | 2.41 | 68 | 68 | 100.00 | 167 | 159 | 95.21 | 326 | 235 | 72.09 |
| 22 | Dindigul | 144 | 144 | 100.00 | 53 | 33 | 62.26 | 113 | 113 | 100.00 | 109 | 108 | 99.08 | 419 | 398 | 94.99 |
| 23 | Ramanathapuram | 102 | 68 | 66.67 | 245 | 41 | 16.73 | 242 | 242 | 100.00 | 167 | 164 | 98.20 | 756 | 515 | 68.12 |
| 24 | Viruthunagar | 97 | 48 | 49.48 | 85 | 14 | 16.47 | 120 | 120 | 100.00 | 156 | 156 | 100.00 | 458 | 338 | 73.80 |
| 25 | Sivagangai | 128 | 94 | 73.44 | 106 | 0 | 0.00 | 69 | 69 | 100.00 | 49 | 47 | 95.92 | 352 | 210 | 59.66 |
| 26 | Tirunelveli | 328 | 193 | 58.84 | 134 | 0 | 0.00 | 356 | 356 | 100.00 | 268 | 258 | 96.27 | 1086 | 807 | 74.31 |
| 27 | Tuticorin | 110 | 66 | 60.00 | 95 | 0 | 0.00 | 195 | 195 | 100.00 | 213 | 188 | 88.26 | 613 | 449 | 73.25 |
| 28 | Kanniyakumari | 288 | 273 | 94.79 | 218 | 98 | 44.95 | 340 | 340 | 100.00 | 435 | 433 | 99.54 | 1281 | 1144 | 89.31 |
| Total |  | 3210 | 2381 | 74.17 | 3393 | 1338 | 39.43 | 5171 | 5168 | 99.94 | 6052 | 5792 | 95.70 | 17826 | 14679 | 82.35 |
| Source: Dept of Rural Developmen, Govt of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |