| # Table 4.2 Physical Achievements Under Employment Assurance Scheme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl.No | ## District | (1997-98) |  |  | (1998-99) |  |  | (1999-2000) |  |  | (2000-2001) |  |  |
|  |  | Taken up | Completed | Percentage | Taken up | Completed | Percentage | Taken up | Completed | Percentage | Taken up | Completed | Percentage |
| 1 | Kancheepuram | 450 | 450 | 100.00 | 878 | 203 | 23.12 | 203 | 203 | 100 | 390 | 378 | 96.92 |
| 2 | Tiruvallore | 509 | 509 | 100.00 | 737 | 351 | 47.63 | 131 | 131 | 100 | 378 | 319 | 84.39 |
| 3 | Cuddalore | 312 | 298 | 95.51 | 635 | 614 | 96.69 | 193 | 193 | 100 | 420 | 343 | 81.67 |
| 4 | Villupuram | 890 | 811 | 91.12 | 1413 | 669 | 47.35 | 513 | 513 | 100 | 871 | 806 | 92.54 |
| 5 | Vellore | 749 | 749 | 100.00 | 1183 | 660 | 55.79 | 288 | 288 | 100 | 717 | 622 | 86.75 |
| 6 | Tiruvannamalai | 477 | 476 | 99.79 | 1024 | 620 | 60.55 | 307 | 307 | 100 | 928 | 910 | 98.06 |
| 7 | Salem | 528 | 528 | 100.00 | 962 | 927 | 96.36 | 138 | 138 | 100 | 441 | 440 | 99.77 |
| 8 | Namakkal | 411 | 411 | 100.00 | 575 | 480 | 83.48 | 93 | 93 | 100 | 377 | 353 | 93.63 |
| 9 | Dharmapuri | 746 | 746 | 100.00 | 1234 | 1057 | 85.66 | 164 | 164 | 100 | 746 | 733 | 98.26 |
| 10 | Erode | 528 | 528 | 100.00 | 865 | 728 | 84.16 | 153 | 153 | 100 | 458 | 456 | 99.56 |
| 11 | Coimbatore | 654 | 654 | 100.00 | 803 | 759 | 94.52 | 51 | 51 | 100 | 299 | 282 | 94.31 |
| 12 | The Nilgiris | 163 | 162 | 99.39 | 244 | 198 | 81.15 | 12 | 12 | 100 | 50 | 50 | 100.00 |
| 13 | Thanjavur | 872 | 847 | 97.13 | 874 | 813 | 93.02 | 208 | 208 | 100 | 408 | 373 | 91.42 |
| 14 | Nagapattinam | 430 | 428 | 99.53 | 754 | 561 | 74.40 | 113 | 113 | 100 | 312 | 261 | 83.65 |
| 15 | Tiruvarur | 427 | 400 | 93.68 | 669 | 451 | 67.41 | 48 | 48 | 100 | 262 | 209 | 79.77 |
| 16 | Tiruchirapalli | 432 | 432 | 100.00 | 568 | 448 | 78.87 | 157 | 157 | 100 | 356 | 312 | 87.64 |
| 17 | Karur | 283 | 283 | 100.00 | 393 | 261 | 66.41 | 47 | 47 | 100 | 192 | 192 | 100.00 |
| 18 | Perambalur | 307 | 307 | 100.00 | 295 | 240 | 81.36 | 110 | 110 | 100 | 324 | 288 | 88.89 |
| 19 | Pudukottai | 492 | 492 | 100.00 | 758 | 678 | 89.45 | 153 | 153 | 100 | 315 | 259 | 82.22 |
| 20 | Madurai | 316 | 316 | 100.00 | 552 | 486 | 88.04 | 87 | 87 | 100 | 377 | 377 | 100.00 |
| 21 | Theni | 304 | 304 | 100.00 | 403 | 296 | 73.45 | 83 | 83 | 100 | 255 | 248 | 97.25 |
| 22 | Dindigul | 479 | 479 | 100.00 | 782 | 721 | 92.20 | 131 | 131 | 100 | 558 | 556 | 99.64 |
| 23 | Ramanathapuram | 467 | 467 | 100.00 | 789 | 338 | 42.84 | 198 | 198 | 100 | 247 | 243 | 98.38 |
| 24 | Viruthunagar | 585 | 581 | 99.32 | 592 | 441 | 74.49 | 106 | 106 | 100 | 286 | 286 | 100.00 |
| 25 | Sivagangai | 507 | 507 | 100.00 | 661 | 604 | 91.38 | 46 | 46 | 100 | 231 | 215 | 93.07 |
| 26 | Tirunelveli | 630 | 630 | 100.00 | 902 | 475 | 52.66 | 148 | 148 | 100 | 527 | 524 | 99.43 |
| 27 | Tuticorin | 482 | 482 | 100.00 | 817 | 505 | 61.81 | 60 | 60 | 100 | 214 | 197 | 92.06 |
| 28 | KanyaKumari | 377 | 377 | 100.00 | 514 | 374 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100.00 |
| Total |  | 13807 | 13654 | 98.89 | 20876 | 14958 | 71.65 | 3941 | 3941 | 100 | 11038 | 10331 | 93.59 |
| Source: Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |