| # Table 10.5 Financial Achievements in Namakku Naame Thittam 1997-98 to 2000 – 01 (Rupees in Lakhs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl.No | # District | 1997-98 |  |  | 1998-99 |  |  | 1999-2000 |  |  | 2000-01 |  |  |
|  |  | Budget | Expenditure | % | Budget | # Expenditure | % | Budget | Expenditure | % | Budget | Expenditure | % |
| 1 | Kancheepuram | 38.53 | 38.53 | 100.00 | 322.89 | 293.18 | 90.80 | 122.06 | 121.6 | 99.62 | 124.58 | 124.56 | 99.98 |
| 2 | Tiruvallur | 57.81 | 57.81 | 100.00 | 44.4 | 33.71 | 75.92 | 240.63 | 210.34 | 87.41 | 254.74 | 91.7 | 36.00 |
| 3 | Cuddalore | 20.77 | 20.77 | 100.00 | 89.36 | 89.12 | 99.73 | 160.71 | 149.98 | 93.32 | 137.16 | 99.18 | 72.31 |
| 4 | Villupuram | 21.35 | 21.35 | 100.00 | 106.26 | 97.48 | 91.74 | 223.45 | 224.21 | 100.34 | 259.28 | 190.52 | 73.48 |
| 5 | Vellore | 121.82 | 120.93 | 99.27 | 99.55 | 100.13 | 100.58 | 246.56 | 242.64 | 98.41 | 428.11 | 221.05 | 51.63 |
| 6 | Thiruvannamalai | 46.2 | 43.31 | 93.74 | 53.06 | 50.55 | 95.27 | 120.41 | 119.64 | 99.36 | 230.29 | 160.06 | 69.50 |
| 7 | Salem | 215.63 | 215.33 | 99.86 | 245.11 | 240.81 | 98.25 | 260.2 | 254.28 | 97.72 | 246.25 | 230.61 | 93.65 |
| 8 | Namakkal | 76.98 | 76.98 | 100.00 | 155.59 | 154.18 | 99.09 | 247.47 | 245.53 | 99.22 | 384.09 | 258.49 | 67.30 |
| 9 | Dharmapuri | 92.41 | 91.01 | 98.49 | 162.59 | 125.91 | 77.44 | 107.57 | 98.3 | 91.38 | 317.61 | 88.38 | 27.83 |
| 1 | Erode | 68.63 | 68.63 | 100.00 | 206.57 | 201.75 | 97.67 | 261.46 | 257.57 | 98.51 | 339.66 | 96.26 | 28.34 |
| 11 | Coimbatore | 80.01 | 79.95 | 99.93 | 187.82 | 170.28 | 90.66 | 392 | 389.64 | 99.40 | 375.03 | 115.03 | 30.67 |
| 12 | Nilgiris | 8.49 | 8.49 | 100.00 | 59.58 | 59.41 | 99.71 | 57.52 | 57.52 | 100.00 | 102.73 | 52.55 | 51.15 |
| 13 | Thanjavur | 46.37 | 43.33 | 93.44 | 97.01 | 96.1 | 99.06 | 471.71 | 402.83 | 85.40 | 294.112 | 262.87 | 89.38 |
| 14 | Nagapattinam | 33.72 | 30.33 | 89.95 | 99.28 | 94.8 | 95.49 | 279.25 | 236.44 | 84.67 | 158.79 | 93.14 | 58.66 |
| 15 | Tiruvarur | 20.89 | 20.2 | 96.70 | 65.97 | 51.63 | 78.26 | 276.16 | 177.65 | 64.33 | 129.22 | 59.6 | 46.12 |
| 16 | Tiruchirapalli | 30.03 | 30.03 | 100.00 | 51.45 | 51.45 | 100.00 | 495.15 | 352.96 | 71.28 | 227.73 | 130.29 | 57.21 |
| 17 | Karur | 168.86 | 168.86 | 100.00 | 226.9 | 224.3 | 98.85 | 152.28 | 151.95 | 99.78 | 239.86 | 132.3 | 55.16 |
| 18 | Perambalur | 33.11 | 33.11 | 100.00 | 28 | 25.96 | 92.71 | 64.09 | 63.92 | 99.73 | 85.42 | 81.56 | 95.48 |
| 19 | Pudukottai | 125.98 | 125.98 | 100.00 | 111.87 | 106.98 | 95.63 | 230.18 | 235.12 | 102.15 | 216.22 | 102.94 | 47.61 |
| 20 | Madurai | 130.04 | 130.04 | 100.00 | 108.4 | 108.4 | 100.00 | 168.88 | 160.08 | 94.79 | 412.88 | 219.38 | 53.13 |
| 21 | Theni | 43.71 | 40.64 | 92.98 | 31.95 | 31.95 | 100.00 | 43.3 | 41.95 | 96.88 | 111.3 | 78.69 | 70.70 |
| 22 | Dindigul | 22.08 | 22.08 | 100.00 | 57.61 | 57.61 | 100.00 | 91.06 | 89.58 | 98.37 | 128.09 | 124.85 | 97.47 |
| 23 | Ramanathapuram | 69.82 | 69.82 | 100.00 | 75.43 | 75.27 | 99.79 | 88.19 | 78.66 | 89.19 | 162.96 | 91.72 | 56.28 |
| 24 | Virudhunagar | 81.64 | 81.64 | 100.00 | 30.44 | 30.44 | 100.00 | 83.46 | 84.09 | 100.75 | 151.09 | 148.21 | 98.09 |
| 25 | Sivaganga | 69.6 | 67.6 | 97.13 | 67.5 | 63.75 | 94.44 | 66.17 | 62.72 | 94.79 | 99.33 | 66.37 | 66.82 |
| 26 | Tirunelveli | 11.58 | 11.58 | 100.00 | 123.93 | 122 | 98.44 | 202.35 | 198.1 | 97.90 | 204.07 | 160.17 | 78.49 |
| 27 | Tuticorin | 17.65 | 17.65 | 100.00 | 83.99 | 80.45 | 95.79 | 189.18 | 182.35 | 96.39 | 139.92 | 94.39 | 67.46 |
| 28 | Kanniyakumari | 21.39 | 21.39 | 100.00 | 29.13 | 29.1 | 99.90 | 130.7 | 129.6 | 99.16 | 149.61 | 81.82 | 54.69 |
|  | Total | 1775.1 | 1757.37 | 99.00 | 3021.64 | 2866.7 | 94.87 | 5472.15 | 5019.25 | 91.72 | 6110.132 | 3656.69 | 59.85 |
| Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |