| Table 12.2 Physical Achievements Under MLACDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1997-98) |  |  | (1998-99) |  |  | (1999-2000) |  |  | (2000-2001) |  |  | Total |  |  |
| Sl.No | District | Taken up | Compl. | % | Taken up | Compl. | % | Taken up | Compl. | % | Taken up | Compl. | % | Taken Up | Compl. | % |
| 1 | Kancheepuram | 145 | 125 | 86.21 | 113 | 38 | 33.63 | 162 | 161 | 99.38 | 357 | 330 | 92.44 | 777 | 654 | 84.17 |
| 2 | Tiruvallur | 174 | 165 | 94.83 | 472 | 414 | 87.71 | 192 | 190 | 98.96 | 531 | 515 | 96.99 | 1369 | 1284 | 93.79 |
| 3 | Cuddalore | 251 | 248 | 98.80 | 313 | 289 | 92.33 | 249 | 249 | 100.00 | 519 | 509 | 98.07 | 1332 | 1295 | 97.22 |
| 4 | Villupuram | 583 | 489 | 83.88 | 628 | 319 | 50.80 | 426 | 426 | 100.00 | 1410 | 1404 | 99.57 | 3047 | 2638 | 86.58 |
| 5 | Vellore | 246 | 235 | 95.53 | 432 | 371 | 85.88 | 586 | 586 | 100.00 | 1071 | 1065 | 99.44 | 2335 | 2257 | 96.66 |
| 6 | Tiruvannamalai | 109 | 96 | 88.07 | 226 | 138 | 61.06 | 275 | 275 | 100.00 | 766 | 764 | 99.74 | 1376 | 1273 | 92.51 |
| 7 | Salem | 322 | 322 | 100.00 | 288 | 273 | 94.79 | 303 | 303 | 100.00 | 523 | 523 | 100.00 | 1436 | 1421 | 98.96 |
| 8 | Namakkal | 125 | 124 | 99.20 | 157 | 154 | 98.09 | 208 | 208 | 100.00 | 385 | 385 | 100.00 | 875 | 871 | 99.54 |
| 9 | Dharmapuri | 244 | 241 | 98.77 | 239 | 185 | 77.41 | 335 | 335 | 100.00 | 660 | 657 | 99.55 | 1478 | 1418 | 95.94 |
| 10 | Erode | 203 | 181 | 89.16 | 266 | 146 | 54.89 | 269 | 269 | 100.00 | 689 | 685 | 99.42 | 1427 | 1281 | 89.77 |
| 11 | Coimbatore | 464 | 455 | 98.06 | 513 | 433 | 84.41 | 473 | 472 | 99.79 | 875 | 827 | 94.51 | 2325 | 2187 | 94.06 |
| 12 | The Nilgiris | 56 | 55 | 98.21 | 147 | 134 | 91.16 | 121 | 121 | 100.00 | 276 | 274 | 99.28 | 600 | 584 | 97.33 |
| 13 | Thanjavur | 118 | 110 | 93.22 | 137 | 73 | 53.28 | 242 | 241 | 99.59 | 616 | 614 | 99.68 | 1113 | 1038 | 93.26 |
| 14 | Nagapattinam | 91 | 68 | 74.73 | 93 | 30 | 32.26 | 144 | 144 | 100.00 | 287 | 284 | 98.95 | 615 | 526 | 85.53 |
| 15 | Tiruvarur | 62 | 44 | 70.97 | 88 | 16 | 18.18 | 119 | 119 | 100.00 | 271 | 244 | 90.04 | 540 | 423 | 78.33 |
| 16 | Tiruchirapalli | 313 | 313 | 100.00 | 278 | 131 | 47.12 | 358 | 358 | 100.00 | 716 | 707 | 98.74 | 1665 | 1509 | 90.63 |
| 17 | Karur | 64 | 62 | 96.88 | 108 | 52 | 48.15 | 66 | 66 | 100.00 | 135 | 135 | 100.00 | 373 | 315 | 84.45 |
| 18 | Perambalur | 68 | 42 | 61.76 | 102 | 32 | 31.37 | 136 | 136 | 100.00 | 300 | 300 | 100.00 | 606 | 510 | 84.16 |
| 19 | Pudukottai | 147 | 147 | 100.00 | 228 | 196 | 85.96 | 140 | 140 | 100.00 | 281 | 271 | 96.44 | 796 | 754 | 94.72 |
| 20 | Madurai | 281 | 281 | 100.00 | 299 | 232 | 77.59 | 291 | 291 | 100.00 | 465 | 462 | 99.35 | 1336 | 1266 | 94.76 |
| 21 | Theni | 106 | 98 | 92.45 | 148 | 108 | 72.97 | 146 | 146 | 100.00 | 319 | 304 | 95.30 | 719 | 656 | 91.24 |
| 22 | Dindigul | 164 | 164 | 100.00 | 131 | 130 | 99.24 | 155 | 155 | 100.00 | 381 | 380 | 99.74 | 831 | 829 | 99.76 |
| 23 | Ramanathapuram | 73 | 60 | 82.19 | 222 | 114 | 51.35 | 180 | 180 | 100.00 | 369 | 367 | 99.46 | 844 | 721 | 85.43 |
| 24 | Viruthunagar | 129 | 119 | 92.25 | 162 | 81 | 50.00 | 263 | 263 | 100.00 | 487 | 487 | 100.00 | 1041 | 950 | 91.26 |
| 25 | Sivagangai | 132 | 117 | 88.64 | 87 | 64 | 73.56 | 108 | 108 | 100.00 | 304 | 304 | 100.00 | 631 | 593 | 93.98 |
| 26 | Tirunelveli | 362 | 261 | 72.10 | 323 | 105 | 32.51 | 320 | 320 | 100.00 | 651 | 647 | 99.39 | 1656 | 1333 | 80.50 |
| 27 | Tuticorin | 180 | 167 | 92.78 | 168 | 85 | 50.60 | 148 | 148 | 100.00 | 406 | 404 | 99.51 | 902 | 804 | 89.14 |
| 28 | Kanniyakumari | 149 | 148 | 99.33 | 220 | 107 | 48.64 | 261 | 261 | 100.00 | 534 | 532 | 99.63 | 1164 | 1048 | 90.03 |
| Total |  | 5361 | 4937 | 92.09 | 6588 | 4450 | 67.55 | 6676 | 6671 | 99.93 | 14584 | 14380 | 98.60 | 33209 | 30438 | 91.66 |
| Source: Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |