| # Table 3.1 JVVT / JRY / JGSY - Financial Achievements from 1996-97 to 2000-2001 (Rs in Lakhs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opening | Funds Released |  |  | Miscellaneous | Total | Expenditure | Percentage |  |
| Sl.No | Year | Balance | Centre | # State | Total | Receipts | Availability |  | Release | Available |
| 1 | 1996-1997 | 2987.16 | 12164.03 | 3641.01 | 15805.04 | 864.72 | 19656.91 | 18040.02 | 114.14 | 91.77 |
| 2 | 1997-1998 | 1616.89 | 15539.46 | 3753.26 | 19292.73 | 836.34 | 21745.96 | 20699.97 | 107.29 | 95.19 |
| 3 | 1998-1999 | 1045.98 | 10348.85 | 2718.81 | 13067.66 | 1126.07 | 15239.72 | 14974.42 | 114.59 | 98.26 |
| 4 | 1999-2000 | 263.93 | 8240.49 | 2746.83 | 10987.32 | 2546.47 | 13797.72 | 13391.37 | 121.88 | 97.05 |
| 5 | 2000-2001 | 406.35 | 7716.72 | 2572.24 | 10288.96 | 595.73 | 11291.04 | 11076.20 | 107.65 | 98.10 |
|  | Total | 6320.31 | 54009.55 | 15432.15 | 69441.70 | 5969.35 | 81731.36 | 78182.00 | 112.59 | 95.66 |
| Source: Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Table 3.2 JVVT / JRY / JGSY- Physical Achievements from 1996-97 to 2000-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Employment Generation (Lakh Man days) |  |  | Work (in Numbers) |  |  |
| Sl.No | # Year | Target | Achievement | % | Taken up | Completed | % |
| 1 | 1996-1997 | 488.60 | 488.60 | 100.00 | 48510 | 48510 | 100 |
| 2 | 1997-1998 | 312.56 | 388.81 | 124.00 | 40894 | 40894 | 100 |
| 3 | 1998-1999 | 237.70 | 280.97 | 118.00 | 40727 | 40727 | 100 |
| 4 | 1999-2000 | 122.89 | 170.27 | 139.00 | 41492 | 41492 | 100 |
| 5 | 2000-2001 | 137.02 | 137.02 | 100.00 | 31784 | 31784 | 100 |
|  | Total | 1298.77 | 1465.68 | 112.85 | 203407 | 203407 | 100 |
| Source: Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |